## Metas e Evidências
Meta | Atividade | Período | Resultado consolidado | Indicador | Anexo principal | Evidência visual/técnica
1 | 1 | 01/09/2025 a 15/09/2025 | Planejamento técnico e metodológico consolidado | Atendido | 00_Dossie_Tecnico_Cientifico_Final_2026.pdf | Arquitetura, cronograma e documentação
1 | 2 | 16/09/2025 a 30/09/2025 | Requisitos, arquitetura, segurança, privacidade e pesquisa consolidados | Atendido | 01_SRS_Arquitetura_Seguranca_Final_2026.pdf | SRS, requisitos e arquitetura
2 | 1 | 01/10/2025 a 02/03/2026 | Assistente com recuperação de conhecimento, fontes, segurança e antidependência | Atendido | 02_Governanca_IA_Caso_Seguranca_Final_2026.pdf | Assistente + conjunto dourado 100/100
2 | 2 | 16/10/2025 a 31/12/2025 | Painel agregado orientado à privacidade | Atendido | 14_Relatorio_Executivo_Resultados_2026.pdf | Painel/Research Lab + QA
2 | 3 | 01/11/2025 a 28/02/2026 | Laboratório de pesquisa com modelos experimentais e dados sintéticos | Atendido | 05_QA_Catalogo_Testes_Rastreabilidade_Final_2026.pdf | Dados sintéticos + ficha do modelo
3 | 1 | 26/01/2026 a 15/05/2026 | Plataforma full stack integrada e validada | Atendido | 00_Dossie_Tecnico_Cientifico_Final_2026.pdf | 136 Pytest; 4 Vitest; 2 Playwright; 5/5 serviços
3 | 2 | 09/03/2026 a 31/05/2026 | Validação técnica controlada e protocolo de avaliação estruturado | Atendido | 06_Protocolo_Piloto_Avaliacao_Final_2026.pdf | Persona simulada + instrumentos de avaliação
4 | 1 | 01/04/2026 a 30/06/2026 | Materiais e ambiente preparados para capacitação | Atendido | 12_Kit_Divulgacao_Institucional_Final_2026.pdf | Roteiro de demonstração
4 | 2 | 01/06/2026 a 15/07/2026 | Piloto técnico local reproduzível por Docker Compose | Atendido | 07_Implantacao_Operacoes_IA_Continuidade_Final_2026.pdf | 5/5 serviços saudáveis
5 | 1 | 01/07/2026 a 31/07/2026 | Monitoramento técnico, QA e indicadores de pesquisa estruturados | Atendido | 05_QA_Catalogo_Testes_Rastreabilidade_Final_2026.pdf | Conjunto dourado, healthchecks e logs técnicos
5 | 2 | 01/08/2026 a 14/08/2026 | Melhorias em IA local, diário, agenda, autocuidado, check-in e transparência | Atendido | 00_Dossie_Tecnico_Cientifico_Final_2026.pdf | QA final 136 / 100 / 4 / 2
6 | 1 | 01/08/2026 a 17/08/2026 | Pacote técnico-científico final consolidado | Atendido | 13_Relatorio_Tecnico_Final_PROPES_TerapIA_A1_2026.pdf | Pacote documental final
6 | 2 | 06/07/2026 a 31/08/2026 | Divulgação, demonstração, documentação e GitHub organizados | Atendido | 12_Kit_Divulgacao_Institucional_Final_2026.pdf | GitHub + capturas + roteiro

## Resumo
TerapIA — Matriz Final de Rastreabilidade
Indicador | Resultado
Atividades registradas | 13
Status Atendido | 13
Pytest | 136
Conjunto dourado | 100/100
Vitest | 4
Playwright | 2
Serviços saudáveis | 5/5
Repositório | github.com/devfullstackNeto/terapia

## Evidências Visuais
Arquivo | Tela/Fluxo | Finalidade
Captura de tela 2026-09-29 142351.png | Login | Acesso e posicionamento
Captura de tela 2026-09-29 142402.png | Home | Transparência, limites e jornada
Captura de tela 2026-09-29 142417.png | Check-in | Registro e histórico
Captura de tela 2026-09-29 142447.png | Diário | Privacidade e isolamento
Captura de tela 2026-09-29 142502.png | Autocuidado | Biblioteca versionada
Captura de tela 2026-09-29 142533.png | Assistente | Fontes e proteção
Captura de tela 2026-09-29 142542.png | Segurança | Rede de ajuda e fluxo crítico
Captura de tela 2026-09-29 142551.png | Agenda | Conexão com cuidado humano
Captura de tela 2026-09-29 142603.png | Privacidade | Exportação, exclusão e preferências